Приложение № 1
к приказу № 45 от 01.03.2019

ПЛАН-ГРАФИК
подготовки к проведению всероссийских проверочных работ в МБОУ «Кабановская СОШ»

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Формат документа

1	2	3	4	5
1.Мероприятия по нормативно-правовому, инструктивно-методическому обеспечению проведения Всероссийских / проверочных работ
1.1.	Своевременное ознакомление с приказами и инструктивными документами Минобрнауки России, Рособрнадзора, по вопросам организации и проведения Всероссийских проверочных работ (далее ВПР)	В течении года	Набокова Т.М., / Сигарева Г.И.
1.2.	Издание приказов об организации, подготовке и проведении апробации ВПР, ВПР в штатном режиме по соответствующим учебным предметам	В соответствии с графиком проведения ВПР	Гросс О.В.	Приказы по школе
1.3.	Составление и утверждение на уровне ОО плана мероприятий («дорожной карты») по подготовке к проведению ВПР	До 20.02.2019	Набокова Т.М.	Приказ по школе
1.4.	Принятие решения об участии в апробации по проведению ВПР	В соответствии с графиком	Гросс О.В.	Протокол совещания
1.5.	Ознакомление участников ВПР и родителей (законных представителей) с Порядком проведения ВПР	За 10 дней до начала проведения	Набокова Т.М., / Сигарева Г.И.	Протоколы ознакомления
1.6.	Издание приказов о составах комиссий, назначению организаторов в аудиториях, регламенте проведения ВПР по соответствующим учебным предметам	В соответствии с графиком ВПР	Гросс О.В.	Приказ по школе
2.Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
2.1.	Проведение всероссийских проверочных работ	По графику	Набокова Т.М., / Сигарева Г.И.	Приказ по школе
2.2.	Анализ проведения всероссийских проверочных работ, выявление проблем		Набокова Т.М., / Сигарева Г.И.	Аналитическая справка
2.3.	Внесение изменений в рабочие программы учебных предметов соответствии с выявленными проблемами		Набокова Т.М., / Сигарева Г.И.	Приказ по школе
2.4.	Выявление проблем в формировании базовых предметных компетенций по учебным предметам. Выявление учащихся «группы риска» по учебным предметам. Создание индивидуальных образовательных маршрутов с учетом дифференцированного подхода к обучению учащихся, испытывающих затруднения в обучении	До 1 апреля 2019г.	Набокова Т.М., / Сигарева Г.И.	Информация
2.5.	Организация психолого-педагогического сопровождения подготовки учащихся к ВПР	март 2019	Набокова Т.М.	Приказ по школе об утверждении Плана работы / ПМПк

3.Мероприятия по организационно-технологическому обеспечению проведения ВПР
3.1.	Участие в апробациях, проводимых Рособрнадзором по отработке процедуры проведения ВПР	По графику Рособрнадзора	Набокова Т.М., / Сигарева Г.И.	Приказ по школе
3.2.	Разработка учителями-предметниками контрольных работ по предметам в формате ВПР для проведения контрольно-оценочной деятельности	По плану	Набокова Т.М., / Сигарева Г.И.	Тексты проверочных работ
3.3.	Практическая отработка с обучающимися на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования правил оформления проверочных работ	В течение года	Набокова Т.М., / Сигарева Г.И.	Информация
3.4.	Предоставление обобщенной информации о количестве учащихся с прогнозируемым положительным результатом, о количестве учащихся «группы риска» по результатам ВПР в разрезе классов и формах работы с учащимися «группы риска»	За 2 месяца до ВПР	Набокова Т.М., / Сигарева Г.И.	Информация
4.Мероприятия по формированию и ведению информационной системы проведения ВПР
4.1.	Своевременная регистрация ОО на официальном сайте ВПР	Согласно графику	Сигарева Т.Г.
4.2.	Своевременное получение (загрузка) результатов ВПР по соответствующему учебному предмету через официальный интернет-портал ВПР	Согласно графику	Сигарева Т.Г.	Результаты ВПР
5.Мероприятия по информационному сопровождению организации и проведения ВПР
5.1.	Назначение ответственных: / - за мониторинг и использование электронных образовательных и Интернет-ресурсов по вопросам подготовки к Всероссийским проверочным работам; / - за подготовку к ВПР учащихся на уровнях начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования в части методической и информационно-разъяснительной работы с участниками образовательных отношений	До 12 марта 2019	Набокова Т.М., / Сигарева Г.И.	Приказ по школе
5.2.	Создание раздела по вопросам подготовки к ВПР на официальном сайте ОО и своевременное обновление программно-методических и информационных материалов раздела по подготовке обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования к Всероссийским проверочным работам. Оформление информационных стендов по вопросам подготовки к ВПР. / Информирование о возможностях использования данного раздела учителей, учащихся и их родителей (законных представителей)	Систематически	Набокова Т.М., Сигарева Т.Г.	Раздел сайта
6.Контроль за организацией и проведением ВПР
6.1.	Обеспечение внутриучрежденческого контроля за реализацией ФГОС НОО, ООО в полном объеме	План ВУК	Набокова Т.М.	Информация
6.2.	Обеспечение внутриучрежденческого контроля за подготовкой учащихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования к ВПР в части посещения администрацией образовательных организаций уроков, индивидуальных и групповых занятий по учебным предметам, подлежащим мониторингу качества подготовки учащихся	План ВУК	Гросс О.В., Набокова Т.М., Максименко Н.И.	Акты, справки
6.3.	Систематический контроль за работой с обучающимися «группы риска»	План ВУК	Набокова Т.М., / Сигарева Г.И.	Информация
7.Анализ результатов и подведение итогов ВПР
7.1.	Анализ результатов ВПР	По результатам ВПР	Набокова Т.М.	Справка